## Cronograma
Cronograma Piloto Data Sandbox SNUIRA (UPRA) - Mercado de Tierras
Id | Actividad | Responsable | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Análisis y diseño | Juan Carlos Méndez/ Carlos Delgado | bar: 2020-11-01 S1 to 2020-11-01 S2
2 | Entendimiento del negocio y los datos. Perfilamiento de datos. Análisis descriptivo incial | Juan Carlos Méndez/ Carlos Delgado | bar: 2020-11-01 S3 to 2020-11-01 S4
3 | Recopilación fuentes de información | Carlos Delgado | bar: 2020-11-01 S3 to 2020-11-01 S4
4 | Ingesta de datos | Juan Carlos Méndez/ Carlos Delgado | bar: 2020-11-01 S4 to 2020-12-01 S1
5 | Proceso automatización ETL | Juan Carlos Méndez / Carlos Delgado | bar: 2020-12-01 S1 to 2020-12-01 S3; 2021-02-01 S2 to 2021-02-01 S4
6 | Procesamiento de información no estructurada. Modelo de clasificación | Juan Carlos Méndez | bar: 2021-02-01 S4 to 2021-03-01 S2
7 | Publicación tableros de control y reportes preliminares. | Juan Carlos Méndez/ Carlos Delgado | bar: 2021-03-01 S2 to 2021-03-01 S3
8 | Experimentación con algoritmos de AI | Juan Carlos Méndez/ Carlos Delgado | bar: 2021-03-01 S3 to 2021-04-01 S1
8 | Publicación final de Resultados | Juan Carlos Méndez/ Carlos Delgado | bar: 2021-04-01 S1 to 2021-04-01 S4
10 | Documentación y entregas finales | Juan Carlos Méndez/ Carlos Delgado | bar: 2021-04-01 S3 to 2021-04-01 S4