## Slide 1: Seguimiento a proyectos piloto del Data Sandbox
Periodo 1 de Febrero 2021 al 31 de Diciembre de 2021

## Slide 2: Acompañamiento a entidades
Expertos acompañamiento
Luis Patarroyo: Experto Big Data, luispa@bextsa.com, 3212558582
Federico López: Experto Big Data, federicol@bextsa.com, 3133746456
Máximo 160 horas de acompañamiento entre los dos expertos de Big Data.
Proyectos piloto Data Sandbox
Realizar apoyo técnico en actividades específicas requeridas por cada proyecto piloto, bajo demanda.
Lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m.
Acompañamiento.
Validar las actividades desarrolladas por cada integrante del proyecto, con el fin de establecer apoyo técnico por parte de los expertos de Big Data.
Identificar actividades que realiza cada rol.
Validar que se estén ejecutando las actividades y cumpliendo con los hitos definidos para el desarrollo de los proyectos. Adicionalmente permite determinar apoyos técnicos.
Jueves o viernes en sesiones de entre 20 y 30 minutos por proyecto.
Avances vs Cronograma de Hitos.
Las entidades publicarán los resultados de sus proyectos piloto en los repositorios de GitHub y en la sección de usos del portal de datos abiertos – https://herramientas.datos.gov.co/es/usos
Publicación de Resultados.
Notes: La iniciativa de Incremento de Capacidades adelanta dos líneas de acción, la cual cuenta con dos líneas de acción que permite fortalecer las capacidades de gestión de TI y la visión estratégica de los líderes de tecnología en las entidades públicas del país.
La primera línea de acción es la Gestión de convenios y condonaciones con el ICETEX donde:
El convenio 432 de 2014 se tiene a 30 de junio por legalizar la suma de $55 millones y se realizó condonaciones a 60 Beneficiarios
El convenio 426 de 2015 se tenía para legalizar $645 millones de donde se legalizó $489 millones quedando un saldo por legalizar a 30 de junio de 2020 la suma de $156 millones a 30 de junio 2020 y se realizó condonaciones a través de la resolución 1503 (20 Dic 2019) se condonaron 34 Beneficiarios, con la resolución 0143 (19 Dic 2020) se condonaron 18 Beneficiario y quedando pendiente de acto administrativo 18 Beneficiarios.
Y el convenio 577 de 2014 se tenía para legalizar $100 millones donde se legalizó $66,8 millones quedando un saldo por legalizar a 30 de junio de 2020 la suma de $33,2 millones.

## Slide 3: Publicación de los resultados de los proyectos piloto
https://herramientas.datos.gov.co/es/usos
Contrapartida de las entidades: Resultados con posibilidad de comprobación y reproductibilidad del piloto.
Datos: Una muestra del universo de datos utilizado en el desarrollo del proyecto piloto que permita la comprobación de los algoritmos compartidos.
Documentación: Manuales técnicos, manuales de Usuario, diagramas de arquitectura, diagramas Entidad relación.
Algoritmos: Los algoritmos desarrollados en código abierto o software libre utilizados en los procesos de análisis y/o visualización de los datos.
Metodología: La metodología utilizada en el desarrollo de los proyectos piloto requieren ser documentadas y compartidas para ser utilizadas por otras Entidades.
Resultados de aprendizaje en materia de ética de los datos.
Resultados de aprendizaje en materia de ética de los algoritmos y posibles sesgos que se puedan haber documentado e identificado en los algoritmos utilizados en el desarrollo del proyecto.
Notes: La iniciativa de Incremento de Capacidades adelanta dos líneas de acción, la cual cuenta con dos líneas de acción que permite fortalecer las capacidades de gestión de TI y la visión estratégica de los líderes de tecnología en las entidades públicas del país.
La primera línea de acción es la Gestión de convenios y condonaciones con el ICETEX donde:
El convenio 432 de 2014 se tiene a 30 de junio por legalizar la suma de $55 millones y se realizó condonaciones a 60 Beneficiarios
El convenio 426 de 2015 se tenía para legalizar $645 millones de donde se legalizó $489 millones quedando un saldo por legalizar a 30 de junio de 2020 la suma de $156 millones a 30 de junio 2020 y se realizó condonaciones a través de la resolución 1503 (20 Dic 2019) se condonaron 34 Beneficiarios, con la resolución 0143 (19 Dic 2020) se condonaron 18 Beneficiario y quedando pendiente de acto administrativo 18 Beneficiarios.
Y el convenio 577 de 2014 se tenía para legalizar $100 millones donde se legalizó $66,8 millones quedando un saldo por legalizar a 30 de junio de 2020 la suma de $33,2 millones.

## Slide 4
Piloto 1: Estimación de Pobreza Multidimensional a partir del uso de fuentes no tradicionales

## Slide 5: Estimación de Pobreza Multidimensional a partir del uso de fuentes no tradicionales
DANE
Implementar el proyecto piloto de estimación de pobreza a través de imágenes satelitales.
Generar capacidades instaladas dentro de la entidad que permitan la medición de la pobreza de manera recurrente y desagregada en el país.
Objetivos.
Extraer imágenes de los repositorios de Google (Google Earth Engine) y utilizar Machine Learning donde se puedan aplicar métodos bayesianos, modelos de clasificación de imágenes y redes neuronales para realizar combinaciones. Este proceso requiere contar con máquinas que permitan utilizar DataBricks de forma eficiente para cumplir con el objetivo.
Problemática.
Líder del proyecto: Humberto Cote y Lelio Alejandro Arias
Científico de datos: Lelio Alejandro Arias
Analista de datos: Juan Oviedo
Integrantes.
Fecha de inicio: 04/09/2020
Fecha de finalización: 31/01/2021
Duración del piloto: 5 meses
Datos importantes - Fechas
Estadístico: Glenn Amaya
Administrador de bases de datos: Lelio Alejandro Arias
Fuentes de información identificadas
Imágenes disponibles en Google Earth Engine
CNPV 2018; ECV 2018 y 2019; Marco Geoestadístico Nacional.
Notes: La iniciativa de Incremento de Capacidades adelanta dos líneas de acción, la cual cuenta con dos líneas de acción que permite fortalecer las capacidades de gestión de TI y la visión estratégica de los líderes de tecnología en las entidades públicas del país.
La primera línea de acción es la Gestión de convenios y condonaciones con el ICETEX donde:
El convenio 432 de 2014 se tiene a 30 de junio por legalizar la suma de $55 millones y se realizó condonaciones a 60 Beneficiarios
El convenio 426 de 2015 se tenía para legalizar $645 millones de donde se legalizó $489 millones quedando un saldo por legalizar a 30 de junio de 2020 la suma de $156 millones a 30 de junio 2020 y se realizó condonaciones a través de la resolución 1503 (20 Dic 2019) se condonaron 34 Beneficiarios, con la resolución 0143 (19 Dic 2020) se condonaron 18 Beneficiario y quedando pendiente de acto administrativo 18 Beneficiarios.
Y el convenio 577 de 2014 se tenía para legalizar $100 millones donde se legalizó $66,8 millones quedando un saldo por legalizar a 30 de junio de 2020 la suma de $33,2 millones.

## Slide 6: Cronograma de Hitos
Actividades y Responsables.
Id | Actividad | Responsable | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Diciembre | Enero-2021
1 | Establecer Fuentes de información | DCD-DIG | 14 al 26 |  |  |  |  | 
2 | Exploración de servicios disponibles | DCD-DIG | 14 al 26 |  |  |  |  | 
3 | Ingesta de datos | DCD | 14 sep – 16 oct |  |  |  |  | 
4 | Procesamiento | DCD | 21 de sep - 16 de oct |  |  |  |  | 
5 | Modelado | DCD |  | 5 de octubre al 11 de diciembre |  |  |  | 
6 | Visualización | DCD |  |  |  |  | 14 de diciembre al 8 de enero | 
7 | Publicación de Resultados | DCD-DIG |  |  |  |  |  | 11 de enero al 29 de enero

## Slide 7: Cronograma de Hitos
Avance en el cronograma
Id ​ | Actividad​ | Febrero: Semana del 22 al 26
1​ | Establecer Fuentes de información ​ | 
2​ | Exploración de servicios disponibles​ | 
3​ | Ingesta de datos​ | 
4​ | Procesamiento​ | 
5​ | Modelado​ | 
6​ | Visualización​ | 
7​ | Publicación de Resultados​ | 

## Slide 8
Piloto 2: Bitácora Diaria de Eventos

## Slide 9: Bitácora Diaria de Eventos
Obtener información de contexto, aplicando la Ciencia de Datos, de eventos de victimización relacionados con la dinámica de la violencia que ocurran en cualquier lugar del país a partir de diversas fuentes de información digital, estructuradas y no estructuradas, como, por ejemplo: periódicos de cobertura nacional, emisoras de radio, sitios web especializados, redes sociales y la información proveniente de la Entidades que participan en la Ruta de Atención Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas.
Objetivos.
Esta iniciativa está enfocada en el tema de prevención sobre hechos violentos, la iniciativa ya fue iniciada, para poder continuar e integrar nuevas funcionalidades ente proyecto se necesita insumos tecnológicos con las capacidades apropiadas para la continuación del proyecto.
Problemática.
Líder del proyecto: Roberto Martínez
Científico de datos: Edward Giraldo
Ingeniero de Datos: Marian Torres
Analista de datos: Michaell Aguilar
Integrantes.
Fecha de inicio: 14/09/2020
Fecha de finalización: 15/03/2021
Duración del piloto: 6 meses
Datos importantes - Fechas
Artista de datos: Andres Rojas, Harold Patiño, Manuel Diaz
Estadístico: Yirdley Mateus
Administrador de bases de datos: Carlos Jimenez
Analista Funcional: Magda Mesa
Fuentes de información identificadas
Cuatro fuentes de medios digitales información.
Bitácora Diaria de Eventos
Notes: La iniciativa de Incremento de Capacidades adelanta dos líneas de acción, la cual cuenta con dos líneas de acción que permite fortalecer las capacidades de gestión de TI y la visión estratégica de los líderes de tecnología en las entidades públicas del país.
La primera línea de acción es la Gestión de convenios y condonaciones con el ICETEX donde:
El convenio 432 de 2014 se tiene a 30 de junio por legalizar la suma de $55 millones y se realizó condonaciones a 60 Beneficiarios
El convenio 426 de 2015 se tenía para legalizar $645 millones de donde se legalizó $489 millones quedando un saldo por legalizar a 30 de junio de 2020 la suma de $156 millones a 30 de junio 2020 y se realizó condonaciones a través de la resolución 1503 (20 Dic 2019) se condonaron 34 Beneficiarios, con la resolución 0143 (19 Dic 2020) se condonaron 18 Beneficiario y quedando pendiente de acto administrativo 18 Beneficiarios.
Y el convenio 577 de 2014 se tenía para legalizar $100 millones donde se legalizó $66,8 millones quedando un saldo por legalizar a 30 de junio de 2020 la suma de $33,2 millones.

## Slide 10: Cronograma de Hitos
Actividades y Responsables.
Id | Actividad | Responsable | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero-2021
1 | Establecer Fuentes de información | Roberto Martínez | Identificar fuentes | Disponer fuentes |  |  | 
2 | Exploración de servicios disponibles | Roberto Martínez |  | Explorar Servicios |  |  | 
3 | Ingesta de datos | Roberto Martínez |  | Conexión Extracción | Conocer Estructura |  | 
4 | Procesamiento | Edward Giraldo Yirdley Mateus |  |  | Limpieza de datos Análisis de datos Implementación de Modelo ML |  | 
5 | Modelado | Andrés Rojas Yirdley Mateus |  |  | Modelo de Base de datos | Modelo de Base de datos | 
6 | Visualización | Andrés Rojas |  |  |  |  | Desarrollo de Reportes
7 | Publicación de Resultados | Marian Torres |  |  |  |  | Publicación de información en datos abiertos

## Slide 11: Cronograma de Hitos
Id ​ | Actividad​ | Febrero: Semana del 22 al 26
1 | Establecer Fuentes de información | 
2 | Exploración de servicios disponibles | 
3 | Ingesta de datos | 
4 | Procesamiento | 
5 | Modelado | 
6 | Visualización | 
7 | Publicación de Resultados | 
Avance en el cronograma

## Slide 12
Piloto 3: Identificación de posibles casos de fraude en el RUV

## Slide 13: Identificación de posibles casos de fraude en el RUV
Ejercicio de clúster a partir de los fraudes que ya fueron identificados en el Registro Único de Victimas (RUV) y que ya fueron denunciados ante la fiscalía por la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) de la Unidad. Comportamientos que son identificados como fraude. Buscar en la base de datos (identificación de patrones en el RUV) Aprendizaje de máquina para que identifique dentro del RUV posibles casos de fraude a partir de las características previamente identificadas. Se parte de 3000 registros para que el modelo “Aprenda” y luego correrlo sobre los 9.000.000 de registros de víctimas.
Objetivos.
Esta iniciativa nace en base a la necesidad de poder identificar posibles casos de fraudes en el RUV. La entidad pretende realizar un proyecto de Big Data y analítica que permita cumplir con el objetivo propuesto, la realización de esta iniciativa demanda una cantidad de recursos tecnológicos que permitan la ejecución.
Problemática.
Líder del proyecto: Fredy Quesada
Científico de datos: Juan Diaz y William Castillo
Ingeniero de Datos: Miller Patiño
Analista de datos: Juan Diaz
Integrantes.
Fecha de inicio: 14/09/2020
Fecha de finalización: 15/03/2021
Duración del piloto: 6 meses
Datos importantes - Fechas
Artista de datos: William Castillo
Estadístico: Andrés Rodriguez
Estadística: Natalia Niño
Administrador de bases de datos: Sergio Cante
Fuentes de información identificadas
Registro Unico de Victimas - RUV
Base de Datos de Casos Identificados de Fraude
Notes: La iniciativa de Incremento de Capacidades adelanta dos líneas de acción, la cual cuenta con dos líneas de acción que permite fortalecer las capacidades de gestión de TI y la visión estratégica de los líderes de tecnología en las entidades públicas del país.
La primera línea de acción es la Gestión de convenios y condonaciones con el ICETEX donde:
El convenio 432 de 2014 se tiene a 30 de junio por legalizar la suma de $55 millones y se realizó condonaciones a 60 Beneficiarios
El convenio 426 de 2015 se tenía para legalizar $645 millones de donde se legalizó $489 millones quedando un saldo por legalizar a 30 de junio de 2020 la suma de $156 millones a 30 de junio 2020 y se realizó condonaciones a través de la resolución 1503 (20 Dic 2019) se condonaron 34 Beneficiarios, con la resolución 0143 (19 Dic 2020) se condonaron 18 Beneficiario y quedando pendiente de acto administrativo 18 Beneficiarios.
Y el convenio 577 de 2014 se tenía para legalizar $100 millones donde se legalizó $66,8 millones quedando un saldo por legalizar a 30 de junio de 2020 la suma de $33,2 millones.

## Slide 14: Cronograma de Hitos
Actividades y Responsables.
Id | Actividad | Responsable | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Establecer Fuentes de información | Fredy Quesada | Identificar fuentes | Disponer fuentes |  | 
2 | Exploración de servicios disponibles | Fredy Quesada |  | Explorar Servicios |  | 
3 | Ingesta de datos | Fredy Quesada |  | Conexión Extracción | Conocer Estructura | 
4a | Procesamiento | Juan Diaz |  |  | Limpieza de datos | 
4b |  |  |  |  |  | Análisis de datos
4c |  |  |  |  |  | 
5 | Modelado | Juan Díaz |  |  | Modelo de Base de datos | Modelo de Base de datos
6 | Visualización | Andrés Rojas |  |  |  | 
7 | Publicación de Resultados |  |  |  |  | 

## Slide 15: Cronograma de Hitos
Actividades y Responsables.
Id | Actividad | Responsable | Enero-2021 | Febrero- 2021 | Marzo- 2021
1 | Establecer Fuentes de información | Fredy Quesada |  |  | 
2 | Exploración de servicios disponibles | Fredy Quesada |  |  | 
3 | Ingesta de datos | Fredy Quesada |  |  | 
4a | Procesamiento | Juan Diaz |  |  | 
4b |  |  | Análisis de datos |  | 
4c |  |  | Implementación de Modelo ML | Implementación de Modelo ML | 
5 | Modelado | Juan Díaz | Modelo de Base de datos | Modelo de Base de datos | 
6 | Visualización | Andrés Rojas |  | Desarrollo de Reportes | 
7 | Publicación de Resultados |  |  |  | Publicación de información en datos abiertos

## Slide 16: Cronograma de Hitos
Id ​ | Actividad​ | Febrero: Semana del 22 al 26
1 | Establecer Fuentes de información | 
2 | Exploración de servicios disponibles | 
3 | Ingesta de datos | 
4 | Procesamiento | 
5 | Modelado | 
6 | Visualización | 
7 | Publicación de Resultados | 
Avance en el cronograma

## Slide 17
Piloto 4: Monitoreo de la dinámica y comportamiento del mercado de tierras rurales en Colombia

## Slide 18: Monitoreo de la dinámica y comportamiento del mercado de tierras rurales en Colombia
UPRA
El propósito del proyecto es desarrollar y aplicar una arquitectura y metodología para analítica que permita al laboratorio de datos de SNUIRA la creación de diferentes mecanismos que agilicen el monitoreo, identificación de tendencias y proyección del comportamiento de la dinámica del mercado de tierras rurales agropecuarias en Colombia, aplicando técnicas de analítica de datos a partir de fuentes de información heterogéneas como son las transacciones inmobiliarias, actos registrales e información catastral.
Objetivo.
El monitoreo de la dinámica del comportamiento del mercado de tierras tiene como reto el integrar de manera oportuna y eficiente fuentes de información voluminosas y heterogéneas provenientes de diversas entidades. Dicho procesamiento y análisis hoy en día es bastante oneroso en términos de la cantidad de recursos técnicos y humanos que ello implica.
Problemática.
Líder del proyecto: Juan Carlos Méndez
Científico de datos: Carlos Delgado
Ingeniero de Datos: Carlos Freddy Rey
Científico de datos: Martín Orjuela
Integrantes.
Fecha de inicio: 28/10/2020
Fecha de finalización: 30/04/2021
Duración del piloto: 6 meses
Datos importantes - Fechas
Artista de datos: ¿?
Estadístico: ¿?
Administrador de bases de datos: ¿?
Gerente del proyecto: Fabian Acevedo
Fuentes de información identificadas
Estadísticas nacionales de actos registrados Oficina de Registro de instrumentos públicos (Fuente SNR)
Estadísticas Catastrales de la Unidades Operativas de Catastro y Catastro R1, R2, base de datos geográfica catastral. (Fuente IGAC, Catastros descentralizados)
Notes: La iniciativa de Incremento de Capacidades adelanta dos líneas de acción, la cual cuenta con dos líneas de acción que permite fortalecer las capacidades de gestión de TI y la visión estratégica de los líderes de tecnología en las entidades públicas del país.
La primera línea de acción es la Gestión de convenios y condonaciones con el ICETEX donde:
El convenio 432 de 2014 se tiene a 30 de junio por legalizar la suma de $55 millones y se realizó condonaciones a 60 Beneficiarios
El convenio 426 de 2015 se tenía para legalizar $645 millones de donde se legalizó $489 millones quedando un saldo por legalizar a 30 de junio de 2020 la suma de $156 millones a 30 de junio 2020 y se realizó condonaciones a través de la resolución 1503 (20 Dic 2019) se condonaron 34 Beneficiarios, con la resolución 0143 (19 Dic 2020) se condonaron 18 Beneficiario y quedando pendiente de acto administrativo 18 Beneficiarios.
Y el convenio 577 de 2014 se tenía para legalizar $100 millones donde se legalizó $66,8 millones quedando un saldo por legalizar a 30 de junio de 2020 la suma de $33,2 millones.

## Slide 19: Cronograma de Actividades Actualizado 2021 - UPRA
Actividades y Responsables.
Id | Actividad | Responsable | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero-2021 |  |  |  | Febrero-2021 |  |  |  | Marzo -2021 |  |  |  | Abril - 2021 |  |  | 
 |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Análisis y diseño | Juan Méndez/ Carlos Delgado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Entendimiento del negocio y los datos. Perfilamiento de datos. Análisis descriptivo incial | Juan Méndez/ Carlos Delgado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Recopilación fuentes de información | Carlos Delgado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Ingesta de datos | Juan Méndez/ Carlos Delgado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Proceso automatización ETL | Juan Méndez / Carlos Delgado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Procesamiento de información no estructurada. Modelo de clasificación | Juan Carlos Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Publicación tableros de control y reportes preliminares. | Juan Méndez/ Carlos Delgado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Experimentación con algoritmos de AI | Juan Méndez/ Carlos Delgado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Publicación final de Resultados | Juan Méndez/ Carlos Delgado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Documentación y entregas finales | Juan Méndez/ Carlos Delgado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Adquisición de datos
ETL
Procesamiento y Experimentación de Modelos
Publicación
HITOS
Actividad 2020
Actividad 2021

## Slide 20: Cronograma de Actividades
Id ​ | Actividad​ | Febrero: Semana del 22 al 26
1 | Análisis y diseño | 
2 | Entendimiento del negocio y los datos. Perfilamiento de datos. Análisis descriptivo incial | 
3 | Recopilación fuentes de información | 
4 | Ingesta de datos | 
5 | Proceso automatización ETL | Actualización de archivo Intervinientes (45%)
6 | Procesamiento de información no estructurada. Modelo de clasificación | Implementación y evaluación bajo diferentes datasets de entrenamiento y variaciones de parámetros del modelo de ML (basado en arboles de decisión) desarrollado en databricks para la predicción de genero (55%)
7 | Publicación tableros de control y reportes preliminares. | 
8 | Experimentación con algoritmos de AI | Continuación de las pruebas y experimentos con modelos ML automáticos desde el servicio de Microsoft Azure Machine Learning para la predicción de genero desde el nombre de una persona (25%)
9 | Publicación final de Resultados | 
10 | Documentación y entregas finales | 
Avance en el cronograma

## Slide 21: Cronograma de Actividades
Id ​ | Actividad​ | Avance total
1 | Análisis y diseño | 100%
2 | Entendimiento del negocio y los datos. Perfilamiento de datos. Análisis descriptivo incial | 100%
3 | Recopilación fuentes de información | 100%
4 | Ingesta de datos | 100%
5 | Proceso automatización ETL | 45%
6 | Procesamiento de información no estructurada. Modelo de clasificación | 55%
7 | Publicación tableros de control y reportes preliminares. | 
8 | Experimentación con algoritmos de AI | 25%
9 | Publicación final de Resultados | 
10 | Documentación y entregas finales | 
Avance en el cronograma