## Slide 1: Seguimiento a proyectos piloto del Data Sandbox
Periodo 1 de Febrero 2021 al 31 de Diciembre de 2021

## Slide 2: Acompañamiento a entidades
Canales de Comunicación
Mesa de Servicio https://www.bextsa.com/
Correo electrónico para temas de soporte soportepds@bextsa.com
Máximo 160 horas de acompañamiento entre los dos expertos de Big Data.
Proyectos piloto Data Sandbox
Realizar apoyo técnico en actividades específicas requeridas por cada proyecto piloto, bajo demanda.
Lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m.
Acompañamiento.
Validar las actividades desarrolladas por cada integrante del proyecto, con el fin de establecer apoyo técnico por parte de los expertos de Big Data.
Identificar actividades que realiza cada rol.
Validar que se estén ejecutando las actividades y cumpliendo con los hitos definidos para el desarrollo de los proyectos. Adicionalmente permite determinar apoyos técnicos.
Jueves o viernes en sesiones de entre 20 y 30 minutos por proyecto.
Avances vs Cronograma de Hitos.
Las entidades publicarán los resultados de sus proyectos piloto en los repositorios de GitHub y en la sección de usos del portal de datos abiertos – https://herramientas.datos.gov.co/es/usos
Publicación de Resultados.
Notes: La iniciativa de Incremento de Capacidades adelanta dos líneas de acción, la cual cuenta con dos líneas de acción que permite fortalecer las capacidades de gestión de TI y la visión estratégica de los líderes de tecnología en las entidades públicas del país.
La primera línea de acción es la Gestión de convenios y condonaciones con el ICETEX donde:
El convenio 432 de 2014 se tiene a 30 de junio por legalizar la suma de $55 millones y se realizó condonaciones a 60 Beneficiarios
El convenio 426 de 2015 se tenía para legalizar $645 millones de donde se legalizó $489 millones quedando un saldo por legalizar a 30 de junio de 2020 la suma de $156 millones a 30 de junio 2020 y se realizó condonaciones a través de la resolución 1503 (20 Dic 2019) se condonaron 34 Beneficiarios, con la resolución 0143 (19 Dic 2020) se condonaron 18 Beneficiario y quedando pendiente de acto administrativo 18 Beneficiarios.
Y el convenio 577 de 2014 se tenía para legalizar $100 millones donde se legalizó $66,8 millones quedando un saldo por legalizar a 30 de junio de 2020 la suma de $33,2 millones.

## Slide 3: Publicación de los resultados de los proyectos piloto
https://herramientas.datos.gov.co/es/usos
Contrapartida de las entidades: Resultados con posibilidad de comprobación y reproductibilidad del piloto.
Datos: Una muestra del universo de datos utilizado en el desarrollo del proyecto piloto que permita la comprobación de los algoritmos compartidos.
Documentación: Manuales técnicos, manuales de Usuario, diagramas de arquitectura, diagramas Entidad relación.
Algoritmos: Los algoritmos desarrollados en código abierto o software libre utilizados en los procesos de análisis y/o visualización de los datos.
Metodología: La metodología utilizada en el desarrollo de los proyectos piloto requieren ser documentadas y compartidas para ser utilizadas por otras Entidades.
Resultados de aprendizaje en materia de ética de los datos.
Resultados de aprendizaje en materia de ética de los algoritmos y posibles sesgos que se puedan haber documentado e identificado en los algoritmos utilizados en el desarrollo del proyecto.
Notes: La iniciativa de Incremento de Capacidades adelanta dos líneas de acción, la cual cuenta con dos líneas de acción que permite fortalecer las capacidades de gestión de TI y la visión estratégica de los líderes de tecnología en las entidades públicas del país.
La primera línea de acción es la Gestión de convenios y condonaciones con el ICETEX donde:
El convenio 432 de 2014 se tiene a 30 de junio por legalizar la suma de $55 millones y se realizó condonaciones a 60 Beneficiarios
El convenio 426 de 2015 se tenía para legalizar $645 millones de donde se legalizó $489 millones quedando un saldo por legalizar a 30 de junio de 2020 la suma de $156 millones a 30 de junio 2020 y se realizó condonaciones a través de la resolución 1503 (20 Dic 2019) se condonaron 34 Beneficiarios, con la resolución 0143 (19 Dic 2020) se condonaron 18 Beneficiario y quedando pendiente de acto administrativo 18 Beneficiarios.
Y el convenio 577 de 2014 se tenía para legalizar $100 millones donde se legalizó $66,8 millones quedando un saldo por legalizar a 30 de junio de 2020 la suma de $33,2 millones.

## Slide 4
Piloto: Monitoreo de la dinámica y comportamiento del mercado de tierras rurales en Colombia

## Slide 5: Monitoreo de la dinámica y comportamiento del mercado de tierras rurales en Colombia
UPRA
El propósito del proyecto es desarrollar y aplicar una arquitectura y metodología para analítica que permita al laboratorio de datos de SNUIRA la creación de diferentes mecanismos que agilicen el monitoreo, identificación de tendencias y proyección del comportamiento de la dinámica del mercado de tierras rurales agropecuarias en Colombia, aplicando técnicas de analítica de datos a partir de fuentes de información heterogéneas como son las transacciones inmobiliarias, actos registrales e información catastral.
Objetivo.
El monitoreo de la dinámica del comportamiento del mercado de tierras tiene como reto el integrar de manera oportuna y eficiente fuentes de información voluminosas y heterogéneas provenientes de diversas entidades. Dicho procesamiento y análisis hoy en día es bastante oneroso en términos de la cantidad de recursos técnicos y humanos que ello implica.
Problemática.
Líder del proyecto: Juan Carlos Méndez
Científico de datos: Carlos Delgado
Ingeniero de Datos: Carlos Freddy Rey
Científico de datos: Martín Orjuela
Integrantes.
Fecha de inicio: 28/10/2020
Fecha de finalización: 07/05/2021
Duración del piloto: 6 meses
Datos importantes - Fechas
Artista de datos: ¿?
Estadístico: ¿?
Administrador de bases de datos: ¿?
Gerente del proyecto: Fabian Acevedo
Fuentes de información identificadas
Estadísticas nacionales de actos registrados Oficina de Registro de instrumentos públicos (Fuente SNR)
Estadísticas Catastrales de la Unidades Operativas de Catastro y Catastro R1, R2, base de datos geográfica catastral. (Fuente IGAC, Catastros descentralizados)
Notes: La iniciativa de Incremento de Capacidades adelanta dos líneas de acción, la cual cuenta con dos líneas de acción que permite fortalecer las capacidades de gestión de TI y la visión estratégica de los líderes de tecnología en las entidades públicas del país.
La primera línea de acción es la Gestión de convenios y condonaciones con el ICETEX donde:
El convenio 432 de 2014 se tiene a 30 de junio por legalizar la suma de $55 millones y se realizó condonaciones a 60 Beneficiarios
El convenio 426 de 2015 se tenía para legalizar $645 millones de donde se legalizó $489 millones quedando un saldo por legalizar a 30 de junio de 2020 la suma de $156 millones a 30 de junio 2020 y se realizó condonaciones a través de la resolución 1503 (20 Dic 2019) se condonaron 34 Beneficiarios, con la resolución 0143 (19 Dic 2020) se condonaron 18 Beneficiario y quedando pendiente de acto administrativo 18 Beneficiarios.
Y el convenio 577 de 2014 se tenía para legalizar $100 millones donde se legalizó $66,8 millones quedando un saldo por legalizar a 30 de junio de 2020 la suma de $33,2 millones.

## Slide 6: Cronograma de Actividades Actualizado 2021 - UPRA
Actividades y Responsables.
Id | Actividad | Responsable | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero-2021 |  |  |  | Febrero-2021 |  |  |  | Marzo -2021 |  |  |  | Abril - 2021 |  |  | 
 |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Análisis y diseño | Juan Méndez/ Carlos Delgado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Entendimiento del negocio y los datos. Perfilamiento de datos. Análisis descriptivo incial | Juan Méndez/ Carlos Delgado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Recopilación fuentes de información | Carlos Delgado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Ingesta de datos | Juan Méndez/ Carlos Delgado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Proceso automatización ETL | Juan Méndez / Carlos Delgado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Procesamiento de información no estructurada. Modelo de clasificación | Juan Carlos Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Publicación tableros de control y reportes preliminares. | Juan Méndez/ Carlos Delgado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Experimentación con algoritmos de AI | Juan Méndez/ Carlos Delgado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Publicación final de Resultados | Juan Méndez/ Carlos Delgado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Documentación y entregas finales | Juan Méndez/ Carlos Delgado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Adquisición de datos
ETL
Procesamiento y Experimentación de Modelos
Publicación
HITOS
Actividad 2020
Actividad 2021

## Slide 7: Cronograma de Hitos
Id ​ | Actividad​ | Abril: Semana del 26 al 30
1 | Análisis y diseño | 
2 | Entendimiento del negocio y los datos. Perfilamiento de datos. Análisis descriptivo incial | 
3 | Recopilación fuentes de información | 
4 | Ingesta de datos | 
5 | Proceso automatización ETL | 
6 | Procesamiento de información no estructurada. Modelo de clasificación | 
7 | Publicación tableros de control y reportes preliminares. | 
8 | Experimentación con algoritmos de AI | 
9 | Publicación final de Resultados | Se actualiza el repositorio de Github del proyecto SNUIRA en donde se encuentra la información actualizada acerca de la gestión, arquitectura del sistema, documentos y presentaciones, entendimiento del negocio, descubrimiento de datos, preparación de los datos validación de datos, descripción del análisis, evaluación y evaluación de resultados, lecciones aprendidas, datos y código fuente. https://github.com/snuira/mercado_tierras (100%)
10 | Documentación y entregas finales | Se finalizan documentos necesarios para el cierre oficial del proyecto y se definen fechas de presentaciones de resultados del proyecto (100%)
Avance en el cronograma

## Slide 8: Cronograma de Actividades
Id ​ | Actividad​ | Avance total
1 | Análisis y diseño | 100%
2 | Entendimiento del negocio y los datos. Perfilamiento de datos. Análisis descriptivo incial | 100%
3 | Recopilación fuentes de información | 100%
4 | Ingesta de datos | 100%
5 | Proceso automatización ETL | 100%
6 | Procesamiento de información no estructurada. Modelo de clasificación | 100%
7 | Publicación tableros de control y reportes preliminares. | 100%
8 | Experimentación con algoritmos de AI | 100%
9 | Publicación final de Resultados | 100%
10 | Documentación y entregas finales | 100%
Avance en el cronograma